## Arkusz1
Okres realizacji | Etap | Zadania do wykonania |  | Wykonawca
Semestr letni 2021/2022 | Analiza problemu | Studium wykonalności - Zlecenie Projektowe, Raport Wykonalności, Wzbogacony Wizerunek |  | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
| Specyfikacja wymagań | Specyfikacja wymagań użytkownika wraz z analizą przypadków użycia - diagramy przypadków użycia.
Specyfikacja wymagań systemowych
Analiza modeli obiektowych, diagramy klas
Analiza dynamiki obiektów i przepływu danych, diagramy sekwencji, diagramy maszyny stanowej, diagramy czynności
| Projekt | Projekt systemu wraz z diagramami komponentów, wdrożenia i pakietów oraz kosztorysem
Walidacja i poprawa dokumentacji projektowej
Generowanie kodu / prototypowanie - szkielet klas oraz programu głównego w wybranym języku programowania
Semestr zimowy 2022/2023 | Wybór technologii i konfiguracja środowiska | Tydzień 1 | Weryfikacja dokumentacji projektowej, przygotowanie harmonogramu pracy. | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
|  | Tydzień 2 | Zebranie pomysłów na realizację projektu | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
|  |  | Stworzenie bazy danych: Oracle i mySql | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak
|  |  | Połączenie z bazami danych | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak
| Implementacja | Tydzień 3 | Strona główna | Zofia Zinkowska
|  |  | Logowanie do aplikacji | Karol Majchrzak
|  | Tydzień 4 | Rejestracja | Karol Majchrzak
|  |  | Resetowanie hasła | Beniamin Tyński
|  | Tydzień 5 | Dodawanie użytkowników | Karol Majchrzak
|  |  | Edycja profili użytkowników | Beniamin Tyński
|  | Tydzień 6 | Eksport plików z użytkownikami do pliku .pdf | Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
|  |  | Import plików .pdf z użytkownikami | Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
|  | Tydzień 7 | Eksport plików z użytkownikami do pliku Excel | Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
|  |  | Import plików Excel z użytkownikami | Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
| Testowanie | Tydzień 8 | Testowanie manualne i raport błędów | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
|  |  | Analiza bezpieczeństwa | Zofia Zinkowska
|  | Tydzień 9 | Testy automatyczne | Zofia Zinkowska
|  |  | Naprawa defektów wykrytych podczas testów | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
| Odbiór techniczny | Tydzień 10 | Oddanie projektu - prezentacja przed opiekunem | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński