## Arkusz1
ID | Ryzyko | Rodzaj | Kategoria | Charakterystyka ryzyka | Przypisane do (zadania/zasobu) | Prawdopodobieństwo wystąpienia | Wpływ na projekt |  |  |  | Strategia działania | Planowane działania | Właściciel
[7 empty] | czas | koszty | zakres | jakość
1 | Projekt realizowany w obecnym zespole po raz pierwszy | Szansa | Ryzyko organizacyjne - zasoby | Różnica poziomu umiejentności członków grupy | Analiza problemu | Niskie | Wysoki | Niski | Średni | Wysoki | Podjęcie | Współpraca członków grupy | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
2 | Nieznajomość użytej technologii w trakcie startu projektu | Zagrożenie | Ryzyko techniczne - technologia | Ograniczona wiedza na temat używanej technologi | Wybór technologi i konfiguracja środowiska | Średnie | Średni | Niski | Wysoki | Wysoki | Podjęcie | Zapoznanie się z potrzebną technologią | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
3 | Wysoki próg wejścia ze względu na tworzenie oprogramowania zależnego od innego serwisu | Zagrożenie | Ryzyko techniczne - technologia | Wysoki próg wejścia ze względu na tworzenie oprogramowania zależnego od innego serwisu | Wykonanie | Średnie | Średni | Niski | Średni | Wysoki | Podjęcie | Ciągła konsultacja z opiekunem projektu | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
4 | Przekroczenie terminu realizacji | Zagrożenie | Zarządzanie projektem - planowanie /szacowanie | Narzucenie zbyt wielu zdań do wykonania lub złe zaarządznie czasem podczas ich wykonywania | Wykonanie | Niskie | Średni | Niski | Wysoki | Niski | Unikanie | Wykonanie wszystkich zadań w wcześniej ustalonym terminie | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
5 | Niska jakość strony internetowej | Zagrożenie | Ryzyko techniczne - jakość | Niska jakość produktu końcowego | Wykonanie | Średnie | Wysoki | Niski | Niski | Średni | Wzmocnienie | Testowanie manualne przez osoby niebiorące udziału w tworzeniu komponentu | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
6 | Niska jakość aplikacji mobilnej | Zagrożenie | Ryzyko techniczne - jakość | Niska jakość produktu końcowego | Wykonanie | Średnie | Wysoki | Niski | Niski | Średni | Wzmocnienie | Testowanie manualne przez osoby niebiorące udziału w tworzeniu komponentu | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
7 | Zawodność systemu | Zagrożenie | Ryzyko techniczne - wydajność i niezawodność | Niska jakość produktu końcowego | Wykonanie/Testowanie | Średnie | Niski | Niski | Średni | Wysoki | Łagodzenie | Testowanie manualne przez osoby niebiorące udziału w tworzeniu komponentu poprawności stworzonych komponentów. | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
8 | Nieefektywność czasowa | Zagrożenie | Zarządzanie projektem - planowanie /szacowanie | Złe rozporządzanie czasem na poszczególne zadania | Wykonanie/Testowanie | Średnie | Niski | Niski | Wysoki | Wysoki | Łagodzenie | Wykonanie wszystkich zadań w wcześniej ustalonym terminie | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
9 | Utrata członków zespołu projektowego | Zagrożenie | Ryzyko organizacyjne - zasoby | Utrata członków zespołu projektowego podczas wykonywania projektu | - | Niskie | Średni | Niski | Wysoki | Niski | Unikanie | Podział pracy pomiedzy członków grupy | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński
10 | Brak dostępu do internetu | Zagrożenie | Ryzyko techniczne - technologia | Brak dostępu do internetu | Wykonanie/Testowanie | Niskie | Niski | Niski | Niski | Niski | Unikanie | Uzyskanie dostępu do internetu | Zofia Zinkowska, Karol Majchrzak, Beniamin Tyński

## Arkusz2
Rodzaj | Prawdopodobieństwo
Szansa | Niskie
Zagrożenie | Średnie
| Wysokie | Strategia
Unikanie
Przeniesienie
Łagodzenie
| Wpływ | Akceptacja
| Niski | Podjęcie
| Średni | Udostępnienie
| Wysoki | Wzmocnienie
Akceptacja

## Arkusz3
Zagrożenia | Szanse
27